## Slide 1
PELAKSANAAN SISTEM KOHA DI
PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
ISU DAN CABARAN

## Slide 2
Tubuhkan Jawatankuasa Teknikal, Jawatankuasa Operasi dan Jawatankuasa Kerja
2
Laksanakan pembersihan data bagi sistem yang sedang digunakan
8
Proses instalasi dan konfigurasi sistem KOHA dilaksanakan
10
Latihan kepada staf dan pengguna
14
Dapatkan kelulusan - JKP PSAS, JKKICT, JPU, JPICT
1
Proses data extraction dan data migration. Semua aktiviti input/edit data perlu dihentikan
9
LANGKAH-LANGKAH PERTUKARAN SISTEM
Buat kajian mengenai database design/structure kedua-dua sistem (contoh – table yang digunakan)
5
Back up data bagi sistem sedia ada
4
Sediakan carta perbatuan
3
Hebahan kepada staf dan pengguna (emel, laman web, media sosial, notis dll.) – Mohon buku-buku dipulangkan dan denda dibayar
6
Penyediaan spesifikasi sistem dan perkakasan, iklan sebut harga
7
Set Parameter
11
Semak dan uji sistem
12
Data cleaning (berterusan)
15
Integrasi dengan sistem-sistem yang digunakan seperti RFID, HID, UPM-ID
16
SISTEM KOHA
Sistem Pengurusan Perpustakaan
Memantau dan menyelesaikan masalah yang dihadapi
17
Kemaskini Dasar/Prosedur/GP/AK dalam Sistem Pengurusan Kualiti
18
Hebahan kepada staf dan pengguna
13

## Slide 3: PERBANDINGAN SISTEM VIRTUA DAN KOHA
BIL | ITEM | VIRTUA | KOHA
1. | Server | 3 Unit | 2 Unit
2. | Database | Oracle | MySQL
3. | Operating System | Unix | Debian
4. | Environment | Client | Web
5. | Client/Web Browser | Installed Client | Web Browser
6. | User Access | Licensed | Unlimited
7. | Search Engine | Search Engine Oracle Chamo - Apache Solr | Zebra
8. | Access to System | Client Only | Everywhere
9. | User License/Maintenance Fee | Yearly | -

## Slide 4
ISU DAN CABARAN
KOHA
Penerimaan, maklum balas pengguna
Persediaan staf – mental dan fizikal
Data cleaning - sebelum / selepas
Tempoh masa pertukaran sistem
Data pengguna (transaksi, denda dll.)
Data loss – perbezaan db design, marc error => data error
Perbezaan database design
Tiada kepakaran mengenai PERL

## Slide 5
TERIMA KASIH

## Slide 6
Bil. | Tahun | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017
 | Bulan | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mac |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ogos |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  |  | Jan 2017 -
 | Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
1 | Membuat perancangan dan mengenalpasti keperluan perkakasan, perisian/server/ insfrastruktur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Merekabentuk, membuat instalasi dan membangunkan sistem KOHA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Set parameter (parameter setting) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Proses migrasi data bibliografi/ rekod pengguna dan semak data yang telah dipindahkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN SISTEM KOHA DI PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, UPM

## Slide 7
Bil. | Tahun | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017
 | Bulan | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mac |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ogos |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  |  | Jan 2017 -
 | Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
5 | Menguji sistem yang telah dibangunkan dan membuat customization mengikut keperluan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Melaksanakan kerja-kerja data cleaning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | TOT dan latihan mengenai penyelenggaraan, back up data dan aspek-aspek teknikal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Latihan dan tunjukajar kepada staf PSAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN SISTEM KOHA DI PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, UPM

## Slide 8
Bil. | Tahun | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017
 | Bulan | Jan |  |  |  | Feb |  |  |  | Mac |  |  |  |  | April |  |  |  | Mei |  |  |  | Jun |  |  |  |  | Jul |  |  |  | Ogos |  |  |  |  | Sep |  |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  |  | Dec |  |  |  |  | Jan 2017 -
 | Minggu | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
9 | Pelaksanaan selari antara sistem KOHA dan sistem Virtua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Integrasi dengan sistem RFID, UPM-ID dan HID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Memantau perjalanan sistem KOHA secara berterusan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN SISTEM KOHA DI PERPUSTAKAAN SULTAN ABDUL SAMAD, UPM

## Slide 9
Sediakan keperluan dan spesifikasi server. Dicadangkan supaya perpustakaan menyediakan 3 unit server - development, production dan mirroring.
Sediakan spesifikasi sistem yang lengkap. Perkara-perkara di bawah perlu dimasukkan dalam spesifikasi :
  Petender hendaklah melaksanakan kerja-kerja migrasi data di premis perpustakaan
  Petender dikehendaki melaporkan kemajuan kerja-kerja yang dilaksanakan pada setiap hari/minggu
  Sebarang masalah yang dihadapi hendaklah dilaporkan dan selesaikan/diambil tindakan dalam waktu pejabat dan di premis perpustakaan
KEPERLUAN PERKAKASAN DAN SPESIFIKASI SISTEM

## Slide 10
Laksanakan kerja-kerja pembersihan data dalam sistem yang sedang digunakan sebelum kerja-kerja migrasi data dilaksanakan. Antaranya, pastikan :
  Setiap rekod mempunyai item type yang betul
  Setiap rekod mempunyai item
  Setiap rekod mempunyai nombor ISBN
  Setiap rekod mempunyai judul (mandatory)
  Penggunaan singkatan yang selari/sama untuk semua jenis bahan. Contohnya - Bahasa Malaysia – MY, May, BM, Malay
  Pastikan URL di tag 856 yang dipautkan ke web tertentu adalah betul (tiada broken link/dead link)
KERJA-KERJA PEMBERSIHAN DATA SEBELUM
DIPINDAHKAN KE SISTEM KOHA

## Slide 11
Bil. | Data Yang Perlu Diektrak dan Dipindahkan | Catatan / Tindakan
1. | Data bibliografi | Pastikan data yang diektrak menepati keperluan sistem KOHA Perlu ekstrak data yang mengandungi maklumat Bib ID, lokasi dan jenis bahan kerana ketiga-tiganya diperlukan dalam sistem KOHA. Proses mapping untuk match rekod bibliografi dan lokasi akan dibuat berdasarkan Bib ID. Bagi sistem Virtua, pastikan ketegori bahan dalam item class mengikut kategori sebenar bahan seperti book, journal, CD dan sebagainya.
2. | Data holdings untuk bahan terbitan bersiri | Sekiranya data holdings terdapat dalam table yang berlainan daripada table data bibliografi (untuk sistem yang sedang digunakan), data berkenaan perlu diekstrak dan digabungkan dengan data bibliografi sebelum dipindahkan ke dalam sistem KOHA. Walau bagaimanapun proses penggabungan kedua-dua data ini masih boleh dilakukan setelah data bibliografi dipindahkan terlebih dahulu.
3. | Profil Pembekal | Kemaskini profil/data pembekal sebelum dimuat naik ke sistem KOHA.
DATA-DATA YANG PERLU DIEKSTRAK
DAN DIPINDAHKAN KE SISTEM KOHA

## Slide 12
Bil. | Data Yang Perlu Diektrak dan Dipindahkan | Catatan / Tindakan
4. | Data Pengguna | Dapatkan nasihat daripada Pejabat Penasihat Undang di universiti masing-masing mengenai penyerahan data pengguna kepada pihak pembekal/syarikat samada ianya tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (Akta 709). Profil pengguna (nama, alamat, no. telefon, program, kursus dsb.). Transaksi Sirkulasi (Pinjaman, Pemulangan, Pembaharuan, maklumat denda, overdue) dan sejarah (transaction log) bagi setiap transaksi berkenaan. Status pengguna samada aktif atau tidak aktif.
5. | Data-data Operasi (pesanan, penerimaan, pembayaran, langganan dll.) | Pastikan rekod-rekod pesanan yang dibatalkan dihapuskan daripada sistem sebelum diektrak dan dipindahkan kepada sistem KOHA.
6. | Data Parameter (Parameter Setting) | Perlu berbincang dengan pihak syarikat /pembekal sekiranya semua parameter setting (termasuk permission) boleh diekstrak dari sistem (yang sedang digunakan) dan dimuatnaik ke sistem KOHA. Jika tidak, setting tersebut perlu dibuat secara manual.
DATA-DATA YANG PERLU DIEKSTRAK
DAN DIPINDAHKAN KE SISTEM KOHA

## Slide 13
To extract Bib Records with item :
1. Access to directory /usr/vtls/virtua/r_XXXX/src: 2. Create all bib id - WriteBibIdsFile.ksh bib.id 3. Extract patron records - write2709.exe -T101 -A <bib.id> bib.rec
To extract Holding Record :
1. Access to directory /usr/vtls/virtua/r_XXXX/src: 2. Create all holding id - WriteHoldingIdsFile.ksh hol.id 3. Extract patron records - write2709.exe -T104 <hol.id> hol.rec
To extract Patron Records :
1. Access to directory /usr/vtls/virtua/r_XXXX/src: 2. Create all .patid - WritePatronIdsFile.ksh pat.id 3. Extract patron records - write2709.exe -T105 <pat.id> pat.rec
SKRIP UNTUK MENGEKSTRAK DATA BIBLIOGRAFI,
HOLDINGS DAN PATRON DARIPADA SISTEM VIRTUA

## Slide 14
=LDR 00928 am a2200253I 4500
=001 vtls000000498
=003 UPM
=005 20100129172100.0
=008 100129s1973\\\\ilua\\\\\\\\\\00\\\\eng\\
=039 \9$a201001291721$bVLOAD$c200804250900$dVLOAD$c200412200026$dVLOAD$c200412181955$dVLOAD$y200110270912$zload
=090 \\$aBF637.C45H3 1973
=100 10$aHaney, William V.
=245 10$aCommunication and organizational behavior :$btext and cases /$cWilliam V. Haney.
=250 00$a3rd ed.
=260 00$aHomewood, Ill. :$bR.D. Irwin,$c1973.
=300 00$a583p. :$bill. ;$c24cm.
=490 00$aThe Irwin series in management.
=500 00$aFirst published in 1960 under title: Communication : patterns and incidents.
=650 00$aCommunication$xPsychological aspects.
=740 10$aCommunication patterns and incidents.
=949 \\$AVIRTUAITEM$D10000$F1$G10000$X1$61000002088
=950 00$a000000668
=998 00$aUPM
=999 \\$aVIRTUA50
Item Barcode
Item Class
Copy Number
Location Code
CONTOH DATA BIBLIOGRAFI
YANG DIEKSTRAK DARIPADA SISTEM VITUA